## Planification
Planification du Projet Action-RPG | [13 empty] | Par : Votre nom
|  | Notes par rapport au format condensé du cours | [11 empty] | Date de planification initiale :10 Février 2012
|  | Malgré le plan de cours revisé et l'absence de 4 sprints pour faire place a 3 sprints condensés, j'ai laisser la notion du 4ème sprint pour denoter les tâches moins importantes, secondaires et passable à être ignorées lors du dévéloppement. | [11 empty] | Dernière date de modification : 27 Août 2012
| Numéro de tâche | Description générale de la tâche | Prédécesseurs | Niveau de priorité | Niveau de difficulté | Temps requis (minutes) | Prévision du Sprint où la tâche doit être terminée | Temps investis (minutes) | % d'avancement au Sprint 1 | % d'avancement au Sprint 2 | % d'avancement au Sprint 3 | % d'avancement au Sprint 4 | Pourquoi le retard | Moyens envisagés pour solutionner le problème | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Prev 00 | Prev 01 | Prev 02 | Prev 03 | Temps S1 | Temps S2 | Temps S3 | Temps S4
| 1 | Mettre en place la classe Game (frame general, demarrage de l'application) | - | 1 | 2 | 40 | Sprint 2 | 25 | 0% | 90% | 0% | 0% |  |  | Sprint suivant | Retard | Retard | Retard | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
| 2 | Mettre en place la classe Entity | - | 1 | 3 | 25 | Sprint 2 | 5 | 0% | 90% | 0% | 0% |  |  | Sprint suivant | Retard | Retard | Retard | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Légende
| 3 | Coder les méthodes de base de la classe Entity | 2 | 2 | 2 | 15 | Sprint 2 | 10 | 0% | 60% | 0% | 0% |  |  | Sprint suivant | Retard | Retard | Retard | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| 4 | Mettre en place la classe Sprite + méthodes | - | 1 | 1 | 15 | Sprint 2 | 15 | 0% | 90% | 0% | 0% |  |  | Sprint suivant | Retard | Retard | Retard | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | Indéfini
| 5 | Mettre en place la classe SpriteStore + méthodes | 4 | 1 | 1 | 20 | Sprint 2 | 15 | 0% | 70% | 0% | 0% |  |  | Sprint suivant | Retard | Retard | Retard | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | Avancement
| 6 | Mettre en place la classe Tileset + accesseurs | 5 | 1 | 2 | 10 | Sprint 2 | 10 | 0% | 70% | 0% | 0% |  |  | Sprint suivant | Retard | Retard | Retard | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | Terminé
| 7 | Mettre en place la sauvegarde encrypté des objets Tileset | 6 | 1 | 1 | 30 | Sprint 2 | 45 | 0% | 80% | 0% | 0% |  |  | Sprint suivant | Retard | Retard | Retard | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
| 8 | Mettre en place la classe Room | 6 | 1 | 1 | 60 | Sprint 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Sprint suivant | Retard | Retard | Retard | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | En retard
| 9 | Coder la méthode draw() de la classe Room | 8 | 1 | 2 | 45 | Sprint 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Sprint suivant | Retard | Retard | Retard | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Mettre en place la classe KeyInput (dans Game) | - | 2 | 2 | 30 | Sprint 2 | 10 | 0% | 70% | 0% | 0% |  |  | Sprint suivant | Retard | Retard | Retard | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| 11 | Mettre en place la classe PlayerEntity | 2 | 2 | 3 | 30 | Sprint 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Sprint suivant | Retard | Retard | Retard | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Coder les méthodes de base de mouvement de PlayerEntity | 11 | 2 | 2 | 30 | Sprint 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Sprint suivant | Retard | Retard | Retard | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Mettre en place la classe Floor | 8 | 2 | 2 | 20 | Sprint 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Sprint suivant | Sprint suivant | Retard | Retard | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Mettre en place la classe Dungeon | 9 | 2 | 2 | 20 | Sprint 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Sprint suivant | Sprint suivant | Retard | Retard | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | Mettre en place la sauvegarde encrypté des objets Dungeon | 14 | 1 | 1 | 60 | Sprint 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Sprint suivant | Sprint suivant | Retard | Retard | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | Ajouter un system pour loader les fichiers Dungeon dans Game | 15 | 1 | 1 | 45 | Sprint 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Sprint suivant | Sprint suivant | Retard | Retard | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | Ajouter la fonctionnalité de menus à Game | 10 | 1 | 2 | 35 | Sprint 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Sprint suivant | Sprint suivant | Retard | Retard | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | Mettre en place la classe ItemEntity + fonctionnalités joueur | 2 | 2 | 2 | 20 | Sprint 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Sprint suivant | Sprint suivant | Retard | Retard | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | Mettre en place la classe WeaponEntity + fonctionnalités joueur | 2 | 1 | 2 | 20 | Sprint 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Sprint suivant | Sprint suivant | Retard | Retard | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | Ajouter la fonctionnalité d'attaque aux commandes | 10,11,19 | 1 | 1 | 40 | Sprint 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Sprint suivant | Sprint suivant | Retard | Retard | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | Mettre en place la classe EnemyEntity | 2 | 1 | 2 | 60 | Sprint 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Sprint suivant | Sprint suivant | Retard | Retard | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | Ajouter la fonctionnalité des spawnsLists à Room | 8 | 1 | 1 | 35 | Sprint 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Sprint suivant | Sprint suivant | Retard | Retard | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | Mettre en place la classe ProjectileEntity | 2 | 3 | 2 | 15 | Sprint 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Sprint suivant | Sprint suivant | Retard | Retard | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | Ajouter la fonctionnalité des projectiles à WeaponEntity | 20,23 | 3 | 2 | 25 | Sprint 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Sprint suivant | Sprint suivant | Retard | Retard | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | Mettre en place la classe SpellEntity + fonctionnalités joueur | 2 | 3 | 2 | 25 | Sprint 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Sprint suivant | Sprint suivant | Retard | Retard | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | Mettre en place la classe ArmorEntity + fonctionnalités joueur | 2 | 3 | 2 | 25 | Sprint 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Sprint suivant | Sprint suivant | Retard | Retard | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | Mettre en place la classe AccessoryEntity + fonctionnalités joueur | 2 | 3 | 2 | 25 | Sprint 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Sprint suivant | Sprint suivant | Retard | Retard | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | Ajouter la fonctionnalité du calcul de dommage aux PlayerEntity et EnemyEntity | 11,20,21 | 2 | 1 | 35 | Sprint 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Sprint suivant | Sprint suivant | Retard | Retard | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | Mettre en place la classe RoomEntity | 2,8,22 | 2 | 1 | 25 | Sprint 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Sprint suivant | Sprint suivant | Sprint suivant | Retard | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | Ajouter la fonctionnalité des RoomEntity à Room | 29,8 | 2 | 2 | 20 | Sprint 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Sprint suivant | Sprint suivant | Sprint suivant | Retard | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 | Mettre en place la classe BossEntity | 2 | 1 | 2 | 25 | Sprint 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Sprint suivant | Sprint suivant | Sprint suivant | Retard | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 32 | Ajouter la fonctionnalité de fin de donjon | 31 | 2 | 1 | 25 | Sprint 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Sprint suivant | Sprint suivant | Sprint suivant | Retard | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 33 | Ajouter la fonctionnalité de niveaux d'expérience | 11,17,21 | 1 | 2 | 25 | Sprint 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Sprint suivant | Sprint suivant | Sprint suivant | Retard | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 | Ajouter les fonctionnalités d'animations avancées | 2 | 3 | 1 | 40 | Sprint 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Sprint suivant | Sprint suivant | Sprint suivant | Retard | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 | Ajouter de l'audio au projet | - | 3 | 3 | 25 | Sprint 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Sprint suivant | Sprint suivant | Sprint suivant | Retard | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 | Mise en place d'un système de "status effects" | - | 2 | 2 | 40 | Sprint 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Sprint suivant | Sprint suivant | Sprint suivant | Retard | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 | Mettre en place un léger programme de Map Editor | - | 2 | 1 | 70 | Sprint 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Sprint suivant | Sprint suivant | Sprint suivant | Retard | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 37 |  |  |  | 1150 |  | 135
|  |  | Statistique par sprint | Sprint |  |  | Prévu | Réel
|  |  |  | Sprint 1 | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | Sprint 2 | 12 | 32.43% | 350 | 135
|  |  |  | Sprint 3 | 16 | 43.24% | 505 | 0
|  |  |  | Sprint 4 | 9 | 24.32% | 295 | 0
|  |  |  | Total | 37 |  | 1150 | 135
Note on E12: cvm: 1 => Plus prioritaire 2 => … 3 => Moins prioritaire
Note on F12: cvm: 1 => Plus difficile 2 => … 3 => Moins difficile
Note on C13: cvm: Mettre en place la création du frame java, du démarrage de Java2D et de l'environment de dessin; Mettre en place le main loop et l'affichage de la fenêtre.
Note on K13: Mr. Eltee: Le jeu démarre, Java2D fonctionne.
Note on C14: cvm: Entity est la classe de base pour pratiquement tous les objets du jeu; elle comporte tous les attributs et méthodes de base communs des entitées présentes dans le projet.
Note on K14: Mr. Eltee: Les attributs de base d'Entity sont mis en place; classe abstraite.
Note on C15: cvm: Coder les méthodes de déplacement, de collisions et les gets pour les attributs de base communs.
Note on K15: Mr. Eltee: Les méthodes sont mises en place; certaines méthodes sont en commentaires car les classes sont inexistantes encore.
Note on C16: cvm: Mettre en place les classes Sprite et SpriteStore pour l'affichage des graphiques Java2D du projet, d'après les algorithmes de base de Kevin Glass (http://www.cokeandcode.com)
Note on K17: Mr. Eltee: Mis en place, manque seulement les algos pour donner accès a un spriteset et non pas une seule sprite par entité..
Note on C18: cvm: Classe basique qui sera utilisée comme liste de tuiles pour l'affichage des salles. Les hashtables contiennent des objets Sprite et un nom en tant que clef. Chaque objet Tileset aura des images Sprite différentes, mais tous auront les mêmes noms de clefs, de manière que l'affichage soit universel.
Note on C19: cvm: Mise en place d'un algo pour sauvegarder les objets Tileset en fichiers encryptés et d'un algo pour les charger au démarrage.
Note on K19: Mr. Eltee: Doit mettre en place une méthode de lire un dossier contenant des tilesets contenus dans un dossier. -EDIT: Le jeu charge les tilesets en tant que noms de tuiles et references URL aux fichiers lors du début du jeu.
Note on C20: cvm: La classe Room est la base du gameplay; sans Room il n'y pas de plan de jeu, donc pour avoir un système de base il faut une classe Room qui fonctionne.
Note on C21: cvm: Coder un algo d'affichage de la matrice de la salle avec le tileset inclus.
Note on C22: cvm: Ajouter au loop principal la classe interne de contrôles de clavier pour pouvoir interagir avec le système.
Note on K22: Mr. Eltee: La classe est mise en place; les contrôles de base répondent.
Note on C23: cvm: PlayerEntity est, après Entity, la classe d'entité la plus primordiale à avoir pour avoir un système fonctionnel. Elle contient les attributs et fonctions relatives au joueur en particulier.
Note on C24: cvm: Faire le lien entre la présence d'un objet PlayerEntity sur le plan de jeu et les contrôles du système, de manière à avoir un joueur qui se déplace de manière de base sur le plan du jeu, collisions en place avec les murs de la salle. Ceci termine le sprint 2, le sprint de dévéloppement initial, avec comme résultat un joueur qui se déplace dans une salle; la base du jeu.
Note on C25: cvm: Mettre en place les algos pour avoir la classe Floor, qui sert en gros de conteneur pour les objets Room. Tout comme les objets Room sont formés d'une matrice contenant les tuiles sous forme de caractères, les Floor sont formés de matrices chiffres d'identification qui font un lien avec les clefs d'une hashtable contenant les objets Room.
Note on C26: cvm: Les objets Dungeon sont, comme Floor pour Room, des conteneurs d'objets Floor. Les étages n'étant pas liés de manière plus poussés que par hauteur, ils sont storés dans une hashtable, la clef étant l'identifiant de leur hierarchie dans le donjon; 1 étant l'étage du haut, et les chiffres subséquent étant plus bas. Un attribut défini l'étage de départ du joueur.
Note on C27: cvm: Tout comme les Tileset, mettre en place un algo pour sauvegarder les objets Dungeon en tant que fichiers encryptés.
Note on C28: cvm: S'assurer que le système peut lire les fichiers dans un dossier défini et loader les objets donjons dans une hashtable contenu dans la classe de base, Game.
Note on C29: cvm: Ajouter un système de contrôles sur le plan de jeu pour ouvrir des menus (contrôles, affichage) basés sur les attributs du joueur et les options de base du jeu (recommencer, quitter)
Note on C30: cvm: Mise en place des objets ItemEntity, qui sont représentable et sur le plan du jeu (dans une salle, sur le plancher) et dans l'inventaire du joueur. Ajout des collisions entre le joueur et les items, et ajout du menu inventaire aux fonctionnalités menus.
Note on C31: cvm: Mise en place des objets WeaponEntity qui sont en grande partie comme les objets ItemEntity, mais séparés pour la raison qu'ils contiennent des méthodes propres à leur affichage ET sur le plan, ET dans l'inventaire ET en tant qu'attaque du joueur. Ajout d'un menu d'equipment dans les fonctionnalités menus et des fonctionnalités d'equipment pour le joueur.
Note on C32: cvm: Ajout d'une méthode attaque du joueur, qui fonctionne en réagissant suite à la méthode attaque de l'arme, qui agit et se dessine elle-même.
Note on C33: cvm: Mise en place des ennemis, qui ressemble en base au joueur, mais ont besoins d'algos pour se déplacer d'eux-mêmes. De base, ils ne font que se déplacer de manières différentes et sont dangereux au touché.
Note on C34: cvm: Coder la fonctionnalité lors de la génération d'une salle d'ajouter les objets qui sont présents dans la spawnList à leur position x et y pré-définie.
Note on C35: cvm: Mise en place d'une classe qui défini les objets lancés par les armes du joueur, si il y a lieu. Ils ont des collisions avec les ennemis et causes des dommages.
Note on C36: cvm: Faire en sorte que certaines armes puissent spawner des objets ProjectileEntity à l'attaque.
Note on C37: cvm: Mettre en place les objets SpellEntity, qui met en place les sorts du joueur, et ajouter des fonctionnalités pour les apprendres des items, les equipper (comme les armes) et des fonctionnalités contrôles pour les utiliser sur le jeu.
Note on C38: cvm: Mise en place des objets ArmorEntity, qui sont equippables comme les armes, mais n'ont pas d'attaque.
Note on C39: cvm: Mise en place des objets AccessoryEntity, qui encore une fois sont equippables, sans fonction d'attaque.
Note on C40: cvm: Ajouter des algorithmes de calcul des dommages causés et reçus, pour les joueurs et les ennemis, en calculant avec leurs stats de défense, leurs stats d'offense, leurs armes et leurs armures.
Note on C41: cvm: Mise en place des RoomEntity, qui sont des objets présents dans les salles et dans les spawnsList, mais qui sont soit des pièges qui tire des projectiles, des coffres qui spawn des items quand attaqués ou simplement des décorations.
Note on C42: cvm: S'assurer de spawner les objets RoomEntity correctement et que leurs collisions/fonctionnements sont présents.
Note on C43: cvm: Mise en place de classe BossEntity, qui est comme un EnemyEntity qui possède des attaques.
Note on C44: cvm: Ajout des fonctionnalités où, lorsqu'un BossEntity est tué dans une salle pré-définie, le jeu se termine.
Note on C45: cvm: Mettre en place un système où les ennemis/boss donnent de l'expérience au joueur lors de leur mort, qui permet au joueur de monter de niveau et d'augmenter ses capacités grace à un menu.
Note on C46: cvm: Dévélopper les méthodes draw() plus loin avec des notions de timing et d'animation pour avoir des sprites de personnages plus dévéloppés. Basé sur les algorithmes de Kevin Glass (http://www.cokeandcode.com)
Note on C47: cvm: Ajouter un système audio qui joue de la musique en arrière plan et qui joue des sons aux moments appropriés.
Note on C48: cvm: Mise en place d'un système de status effects, c’est-à-dire de status qui affectent le joueur et/ou les ennemis et les boss, leur infligeant des stats diminués ou des boosts quelquonques.
Note on C49: cvm: Coder un programme connexe dans lequel la création d'objets Room, Floor et Dungeon est simplifié avec une interface graphique de bsae. Capable bien sur de sauvegarder les fichiers Dungeon de manière à être lus par le jeu.

## Utilisation
Pour ajouter une ligne dans votre tableau :
- Simplement sélectionner une ligne et, à l'aide du menu contextuel, cliquez sur Insérer ligne.
Pour retirer une ligne dans votre tableau :
- Simplement sélectionner la ligne à retirer et, à l'aide du menu contextuel, cliquer sur Retirer ligne.
N'oubliez pas d'ajouter des commentaires sur les tâches les plus importantes (voir menu Révision et Nouveau commentaire)